## 工作表1
任務名稱 | 預期開始時間 | 預期結束時間 | 預計任務工期 | 開始時間 | 完成時間 | 任務工期
討論主題 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 31 | 2018-07-25 | 2018-08-24 | 31
設計網站初步介面 | 2018-09-01 | 2018-09-14 | 14 | 2018-08-30 | 2018-09-13 | 15
資料庫規劃與建置 | 2018-09-15 | 2018-11-30 | 77 | 2018-09-14 | 2018-11-28 | 76
文件製作 | 2018-11-20 | 2019-05-30 | 192 | 2018-11-20 | 2019-03-20 | 121
建立api清單 | 2018-11-22 | 2019-02-28 | 99 | 2018-11-22 | 2019-03-09 | 108
修改主題內容 |  |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 3
修改資料庫 |  |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-26 | 14
程式撰寫 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 123
網頁與資料庫界接 | 2019-05-10 | 2019-05-17 | 8
網站修改及維護 |  |  | 1
APP建置 | 2019-08-05 | 2019-08-31 | 27
系統測試與修改 | 2019-08-05 | 2019-08-31 | 27

## 工作表2
[7 empty] | 預期進度 |  |  |  | 實際進度
[6 empty] | 2018年 | [6 empty] | 2019年
[6 empty] | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
專案開始時間2018/5/10
任務名稱 | 預期開始時間 | 預期結束時間 | 開始時間 | 完成時間 | 任務工期
討論主題 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 2018-07-25 | 2018-08-24 | 31
設計網站初步介面 | 2018-09-01 | 2018-09-14 | 2018-08-30 | 2018-09-13 | 15
資料庫規劃與建置 | 2018-09-15 |  | 2018-09-14 | 2018-11-28 | 76
文件製作 | 2018-11-20 | 2019-05-30 | 2018-11-20 | 2019-11-15 | 361
建立api清單 | 2018-11-22 |  | 2018-11-22 | 2019-03-09 | 108
修改主題內容 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 3
修改資料庫 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-28 | 16
程式撰寫 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2019-04-01 | 2019-11-15 | 229
網頁與資料庫界接 | 2019-05-10 | 2019-10-30 | 2019-07-15 | 2019-11-15 | 124
APP建置 | 2019-08-05 | 2019-10-01 | 2019-07-03 | 2019-11-15 | 136
系統測試與修改 | 2019-08-05 | 2019-11-15 | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 32
//文件製作包含FDD、DFD、一評二評簡報等等

## 工作表3
|  | 預期進度 |  |  |  | 實際進度
| 2018年 | [6 empty] | 2019年
| 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
專案開始時間2018/5/10
任務名稱
討論主題
設計網站初步介面
資料庫規劃與建置
文件製作
建立api清單
修改主題內容
修改資料庫
程式撰寫
網頁與資料庫界接
APP建置
系統測試與修改